## 29พย67-1.1 ลงทุน>ไม่ก่อหนี้(PO)
ติดตามการใช้จ่ายงบรายจ่ายลงทุน (รายโครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สพป.สท.1 ณ 29 พฤศจิกายน 2567
หน่วย : ล้านบาท
ที่ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | ก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน | หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรค
1 | 20004330063003110020 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.25 |  | 0.25 |  | เบิกจ่ายแล้ว 23 ธ.ค. 67
2 | 20004330063003210020 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.25 | 0.25 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
3 | 200043300B8003110493 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนบ้านปากแคว ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.0299 |  | 0.0299 |  | เบิกจ่ายแล้ว 28 พ.ย.67
4 | 200043300B8003110991 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.0349 |  | 0.0349 | 0 | เบิกจ่ายวันที่ 13 ธ.ค. 67
5 | 200043300B8003210432 | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504) ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.6369 |  |  | 0.6369 | รอพ้นระยะอุธรณ์ 3 ม.ค. 68 | เจ้าหน้าที่ไม่ได้กดยืนยันการเผยแพร่ผู้ชนะราคาในระบบ e-GP
6 | 200043300B8003210433 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.3 |  | 0.3 |  | เบิกจ่าย 27 ธ.ค. 67
7 | 200043300B8003210434 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์) ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.2649 |  | 0.2649 |  | เบิกจ่ายแล้ว 25 ธ.ค. 67
8 | 200043300B8003211858 | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนบ้านดงเดือย ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.6369 | 0.5289 |  | 0.108 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
9 | 200043300B8003211859 | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.6369 | 0.5409 |  | 0.096 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
10 | 200043300B8003211860 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านปากแคว ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.0559 | 0.0559 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
11 | 200043300B8003211861 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.2293 | 0.2293 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
12 | 200043300B8003211862 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.108 | 0 | 0.108 | 0 | เบิก เมื่อ 17 ธ.ค. 67
13 | 200043300B8003211863 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.0838 | 0 | 0.0838 | 0 | เบิก เมื่อ 17 ธ.ค. 67
14 | 200043300B8003211864 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.118 |  | 0.118 |  | เบิกจ่ายแล้ว 27 ธ.ค. 67
15 | 200043300B8003211865 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.16 | 0.16 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
16 | 200043300B8003211866 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านวังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.1728 | 0 | 0.1728 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 23 ธ.ค. 67
17 | 200043300B8003211867 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดหางตลาด ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0865 | 0.0865 |  | 0 | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR
18 | 200043300B8003211868 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.1002 |  | 0.1002 |  | เบิกแล้ว 27 ธ.ค. 67
19 | 200043300B8003211869 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.1868 | 0.1868 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
20 | 200043300B8003211870 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0782 | 0.0782 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
21 | 200043300B8003211871 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.2309 | 0.2309 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
22 | 200043300B8003212789 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านน้ำพุ ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | เบิก เมื่อ 17 ธ.ค. 67
23 | 200043300B8003212790 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ศรีอินทราทิตย์) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.292 | 0.292 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
24 | 200043300B8003212791 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.1543 |  | 0.1543 | 0 | เบิกแล้ว 27 ธ.ค. 67
25 | 20004370010003110739 | โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านวังกร่าง ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0406 |  | 0.0406 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 16 ธ.ค. 67
26 | 20004370010003111996 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0095 | 0 | 0.0095 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 20 ธ.ค. 67
27 | 20004370010003111997 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนบ้านวังขวัญ ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0299 |  | 0.0295 |  | เบิกจ่ายแล้ว 25 ธ.ค. 67
28 | 20004370010003111998 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0095 |  | 0.0095 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 3 ธ.ค. 67
29 | 20004370010003111999 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.019 |  | 0.019 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 13 ธ.ค. 67
30 | 20004370010003112000 | เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.0138 |  | 0.0138 |  | เบิกแล้ว 27 ธ.ค. 67
31 | 20004370010003112001 | เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โรงเรียนบ้านวังวน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.0138 |  | 0.0138 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 4 ธ.ค. 67
32 | 20004370010003211841 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.35 | 0.35 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
33 | 20004370010003211842 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.0784 |  | 0.0784 |  | เบิกจ่ายแล้ว 25 ธ.ค. 67
34 | 20004370010003211843 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านวังวน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.32 | 0.32 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
35 | 20004370010003211844 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดดงยาง ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.364 |  | 0.364 | 0 | เบิกจ่ายแล้ววันที่ 20 ธ.ค. 67
36 | 20004370010003211845 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | เบิก เมื่อ 17 ธ.ค. 67
37 | 20004370010003211846 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.3 |  | 0.3 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 25 ธ.ค. 67
38 | 20004370010003211847 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดยางเอน ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว
39 | 20004370010003211848 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.2973 | 0.29691 |  | 0.000388 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
40 | 20004370010003211849 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์) ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.3 |  | 0.3 |  | เบิกจ่ายแล้ว 26 ธ.ค. 67
41 | 20004370010003211850 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.3003 | 0.3003 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
42 | 20004370010003211851 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.2999 | 0.2999 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
43 | 20004370010003211852 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.259 |  | 0.259 |  | เบิกจ่ายแล้ว 26 ธ.ค. 67
44 | 20004370010003211853 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | เบิกเมื่อ 17 ธ.ค. 67
45 | 20004370010003211854 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านคลองปลายนา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.2 |  | 0.2 |  | เบิกจ่ายแล้ว 25 ธ.ค. 67
46 | 20004370010003211855 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนหนองบัวเขาดิน ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.1497 | 0.1497 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
47 | 20004370010003211856 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้ำตกสายรุ้ง) ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.1298 | 0.1298 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
48 | 20004370010003213919 | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านวังขวัญ ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.3972 | 0.3972 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
49 | 20004370010003213920 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดทุ่ง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.1207 | 0.1207 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
50 | 20004370010003213921 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านวังแดด ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.1543 |  | 0.1543 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 25 ธ.ค. 67
51 | 20004370010003213922 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านลานทอง ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.1708 | 0 | 0.1708 | 0 | เบิกเมื่อ 16 ธ.ค. 67
52 | 20004370010003213923 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านวังวน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.164 | 0.164 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
53 | 20004370010003213924 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านวังหิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.0524 | 0.0524 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
54 | 20004370010003213925 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดหนองกก ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0733 | 0.0733 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
55 | 20004370010003213926 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.08 |  | 0.08 |  | เบิกจ่ายแล้ว 26 ธ.ค. 67
56 | 20004370010003213927 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านหนองตม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.1203 | 0.1203 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
57 | 20004370010003213928 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.1 | 0.1 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
58 | 20004370010003213929 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านปากคลอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.12 | 0.12 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
59 | 20004370010003213930 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดหนองตาโชติ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.12 | 0.12 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
60 | 20004370010003213931 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดสงฆาราม ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0643 | 0 | 0.0643 | 0 | เบิก เมื่อ 17 ธ.ค. 67
61 | 20004370010003213932 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านลานเอื้อง ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.2318 | 0.2318 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
62 | 20004370010003213933 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านเนินพยอม ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.2445 | 0.2445 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
63 | 20004370010003213934 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านลำคลองยาง ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.1225 |  | 0.1225 |  | เบิกจ่ายแล้ว 26 ธ.ค. 67
64 | 20004370010003213935 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.0594 |  | 0.0594 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 20 ธ.ค. 67
65 | 20004370010003213936 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.1597 | 0.1597 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | แก้ไข ปร.4-ปร5 ใหม่เดิมทำไปแล้ว
66 | 20004370010003213937 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด) ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.074 | 0.074 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
67 | 20004370010003213938 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านหนองสามพญา ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0555 |  | 0.0555 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 25 ธ.ค. 67
68 | 20004370010003220004 | อาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 3.8034 |  |  | 3.8034 | อยู่ระหว่างทำ ปร.4-6
|  | รวมทั้งสิ้น | 15.8537 | 6.4639 | 4.7447 | 4.6447

## 31มค68-1.1 ลงทุน>ไม่ก่อหนี้(PO)
ติดตามการใช้จ่ายงบรายจ่ายลงทุน (รายโครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สพป.สท.1 ณ 31 มกราคม 2568
หน่วย : ล้านบาท
ที่ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | ก่อหนี้ผูกพัน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน | หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรค
1 | 20004330063003110020 | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.25 |  | 0.25 |  | เบิกจ่ายแล้ว 23 ธ.ค. 67
2 | 20004330063003210020 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.25 | 0 | 0.25 |  | เบิกจ่ายแล้ว 23 ม.ค. 68
3 | 200043300B8003110493 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนบ้านปากแคว ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.0299 |  | 0.0299 |  | เบิกจ่ายแล้ว 28 พ.ย.67
4 | 200043300B8003110991 | จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.0349 |  | 0.0349 | 0 | เบิกจ่ายวันที่ 13 ธ.ค. 67
5 | 200043300B8003210432 | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504) ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.6369 | 0.5935 |  | 0.0434 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
6 | 200043300B8003210433 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.3 |  | 0.3 |  | เบิกจ่าย 27 ธ.ค. 67
7 | 200043300B8003210434 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านยางซ้าย (พรหมมาประชาสรรค์) ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.2649 |  | 0.2649 |  | เบิกจ่ายแล้ว 25 ธ.ค. 67
8 | 200043300B8003211858 | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนบ้านดงเดือย ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.6369 | 0.3702 | 0.1586 | 0.108 | เบิกงวดที่ 1 วันที่ 2 ม.ค. 68
9 | 200043300B8003211859 | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.6369 | 0.5409 |  | 0.096 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
10 | 200043300B8003211860 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านปากแคว ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.0559 |  | 0.0559 |  | เบิกจ่ายแล้ว 23 ม.ค. 68
11 | 200043300B8003211861 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.2293 | 0 | 0.2293 | 0 | เบิกแล้ว 7 ม.ค.68
12 | 200043300B8003211862 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.108 | 0 | 0.108 | 0 | เบิก เมื่อ 17 ธ.ค. 67
13 | 200043300B8003211863 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ (ประชาสรรค์) ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.0838 | 0 | 0.0838 | 0 | เบิก เมื่อ 17 ธ.ค. 67
14 | 200043300B8003211864 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.118 |  | 0.118 |  | เบิกจ่ายแล้ว 27 ธ.ค. 67
15 | 200043300B8003211865 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านสามพวง (สามัคคีพิทยา) ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.16 |  | 0.16 | 0 | เบิกแล้ว 13 ม.ค. 68
16 | 200043300B8003211866 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านวังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.1728 | 0 | 0.1728 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 23 ธ.ค. 67
17 | 200043300B8003211867 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดหางตลาด ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0865 |  | 0.0865 | 0 | เบิกแล้ว เมื่อ 21 ม.ค. 68
18 | 200043300B8003211868 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.1002 |  | 0.1002 |  | เบิกแล้ว 27 ธ.ค. 67
19 | 200043300B8003211869 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.1868 | 0.1868 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
20 | 200043300B8003211870 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0782 | 0.0782 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
21 | 200043300B8003211871 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.2309 |  | 0.2309 | 0 | เบิกแล้ว เมื่อ 23 ม.ค. 68
22 | 200043300B8003212789 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านน้ำพุ ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | เบิก เมื่อ 17 ธ.ค. 67
23 | 200043300B8003212790 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ศรีอินทราทิตย์) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.292 | 0.292 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
24 | 200043300B8003212791 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.1543 |  | 0.1543 | 0 | เบิกแล้ว 27 ธ.ค. 67
25 | 20004370010003110739 | โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านวังกร่าง ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0406 |  | 0.0406 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 16 ธ.ค. 67
26 | 20004370010003111996 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0095 | 0 | 0.0095 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 20 ธ.ค. 67
27 | 20004370010003111997 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โรงเรียนบ้านวังขวัญ ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0299 |  | 0.0295 |  | เบิกจ่ายแล้ว 25 ธ.ค. 67
28 | 20004370010003111998 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0095 |  | 0.0095 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 3 ธ.ค. 67
29 | 20004370010003111999 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.019 |  | 0.019 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 13 ธ.ค. 67
30 | 20004370010003112000 | เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.0138 |  | 0.0138 |  | เบิกแล้ว 27 ธ.ค. 67
31 | 20004370010003112001 | เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น โรงเรียนบ้านวังวน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.0138 |  | 0.0138 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 4 ธ.ค. 67
32 | 20004370010003211841 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | เบิกแล้ว 13 ม.ค. 68
33 | 20004370010003211842 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.0784 |  | 0.0784 |  | เบิกจ่ายแล้ว 25 ธ.ค. 67
34 | 20004370010003211843 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านวังวน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.32 | 0.32 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
35 | 20004370010003211844 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดดงยาง ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.364 |  | 0.364 | 0 | เบิกจ่ายแล้ววันที่ 20 ธ.ค. 67
36 | 20004370010003211845 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | เบิก เมื่อ 17 ธ.ค. 67
37 | 20004370010003211846 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง 303) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.3 |  | 0.3 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 25 ธ.ค. 67
38 | 20004370010003211847 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดยางเอน ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว
39 | 20004370010003211848 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.2973 | 0.29691 |  | 0.000388 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
40 | 20004370010003211849 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สหกรณ์อุปถัมภ์) ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.3 |  | 0.3 |  | เบิกจ่ายแล้ว 26 ธ.ค. 67
41 | 20004370010003211850 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.3003 |  | 0.3003 |  | เบิกจ่ายแล้ว 27 ม.ค. 68
42 | 20004370010003211851 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.2999 | 0.2999 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
43 | 20004370010003211852 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.259 |  | 0.259 |  | เบิกจ่ายแล้ว 26 ธ.ค. 67
44 | 20004370010003211853 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | เบิกเมื่อ 17 ธ.ค. 67
45 | 20004370010003211854 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านคลองปลายนา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.2 |  | 0.2 |  | เบิกจ่ายแล้ว 25 ธ.ค. 67
46 | 20004370010003211855 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนหนองบัวเขาดิน ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.1497 | 0 | 0.149 | 0.0007 | เบิกจ่ายแล้ว 23 ม.ค. 68
47 | 20004370010003211856 | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้ำตกสายรุ้ง) ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.1298 |  | 0.1298 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว เมื่อ 28 ม.ค. 68
48 | 20004370010003213919 | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านวังขวัญ ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.3972 | 0.3972 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
49 | 20004370010003213920 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดทุ่ง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.1207 | 0.1207 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
50 | 20004370010003213921 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านวังแดด ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.1543 |  | 0.1543 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 25 ธ.ค. 67
51 | 20004370010003213922 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านลานทอง ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.1708 | 0 | 0.1708 | 0 | เบิกเมื่อ 16 ธ.ค. 67
52 | 20004370010003213923 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านวังวน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.164 | 0.164 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
53 | 20004370010003213924 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านวังหิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.0524 | 0 | 0.0524 | 0 | เบิกแล้วเมื่อ 10 ม.ค. 68
54 | 20004370010003213925 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดหนองกก ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0733 |  | 0.0733 | 0 | เบิกแล้ว 20 ม.ค. 68
55 | 20004370010003213926 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.08 |  | 0.08 |  | เบิกจ่ายแล้ว 26 ธ.ค. 67
56 | 20004370010003213927 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านหนองตม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.1203 |  | 0.1203 | 0 | เบิกแล้ว 13 ม.ค. 68
57 | 20004370010003213928 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.1 |  | 0.1 | 0 | เบิกแล้ว เมื่อ 30 ม.ค. 68
58 | 20004370010003213929 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านปากคลอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.12 | 0.12 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
59 | 20004370010003213930 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดหนองตาโชติ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 0.12 |  | 0.12 | 0 | เบิกแล้ว 30 ม.ค. 68
60 | 20004370010003213931 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนวัดสงฆาราม ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0643 | 0 | 0.0643 | 0 | เบิก เมื่อ 17 ธ.ค. 67
61 | 20004370010003213932 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านลานเอื้อง ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.2318 | 0.2318 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
62 | 20004370010003213933 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านเนินพยอม ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.2445 | 0.2445 |  | 0 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
63 | 20004370010003213934 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านลำคลองยาง ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.1225 |  | 0.1225 |  | เบิกจ่ายแล้ว 26 ธ.ค. 67
64 | 20004370010003213935 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 0.0594 |  | 0.0594 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 20 ธ.ค. 67
65 | 20004370010003213936 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.1597 |  | 0.1597 |  | เบิกจ่ายแล้ว 24 ม.ค. 68
66 | 20004370010003213937 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ (โพธิ์โตนด) ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.074 |  | 0.074 |  | เบิกจ่ายแล้ว 23 ม.ค. 68
67 | 20004370010003213938 | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนบ้านหนองสามพญา ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | 0.0555 |  | 0.0555 | 0 | เบิกจ่ายแล้ว 25 ธ.ค. 67
68 | 20004370010003220004 | อาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย | 3.8034 |  |  | 3.8034 | อยู่ระหว่างทำ ปร.4-6
|  | รวมทั้งสิ้น | 15.8537 | 4.2566 | 7.5447 | 4.0519